## Sheet1
STT | Hạng mục công việc | Nội dung thực hiện | Từ ngày đến ngày | Phân Công
1 | Tổ chức dự án | - Xác định mục tiêu phạm vi - Thành lập đội dự án | 13/10/2025-13/10/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm phát triển phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. - Nhóm triển khai phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm.
2 | Khảo sát hệ thống | - Khảo sát các quy trình, hiện trạng của phần mềm - Khảo sát chi tiết các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu đầu vào, biểu mẫu báo cáo,… - Trao đổi và thống nhất kết quả khảo sát với Chủ đầu tư - Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. | 14/10/2025-20/10/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống.
3 | Phân tích & Thiết kế Hệ thống | - Thiết kế giao diện phần mềm - Phân tích kiến trúc tổng thể phần mềm - Phân tích chức năng, nghiệp vụ, quy trình phần mềm - Hoàn thành tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm - Thiết kế cơ sở dữ liệu | 21/10/2025-15/11/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm phân tích thiết kế hệ thống. - Nhóm lập trình viên - Nhóm thiết kế đồ họa
4 | Xây dựng phần mềm | - Lập trình xây dựng core cho các phần mềm - Xây dựng phần mềm - Báo cáo tiến độ và review dự án định kỳ - Cập nhật và hiệu chỉnh phần mềm | 16/11/2025-15/12/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm lập trình.
5 | Giai đoạn Test kiểm tra hệ thống | - Viết testcase - Kiểm thử phần mềm theo testcase - Lập báo cáo kiểm thử và hoàn thành các tài liệu phục vụ kiểm thử theo quy định | 20/11/2025-15/12/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm
6 | Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập | - Phối hợp với đơn vị kiểm thử độc lập | 16/11/2025-21/12/2025 | - Quản lý dự án - Trưởng nhóm lập trình, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm - Nhóm kiểm thử phần mềm, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm
7 | Đào tạo, triển khai và chuyển giao công nghệ | - Hoàn thành các tài liệu, hướng dẫn sử dụng - Tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm ứng dụng - Chuyển giao công nghệ | 22/11/2025-23/12/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Trưởng nhóm kiểm thử phần mềm - Nhóm đào tạo, bao gồm trưởng nhóm và các thành viên của nhóm
8 | Nghiệm thu dự án | - Nghiệm thu dự án | 24/11/2025-24/12/2025 | - Cán bộ quản lý (trưởng dự án) - Trưởng nhóm lập trình - Nhóm hỗ trợ tài liệu: Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm.