## Quy 1.2024
DANH SÁCH NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ
STT | Đơn vị | Họ tên người thực hiện | Chức vụ | Thời điểm đánh giá | Kết quả đánh giá | Căn cứ giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Thời hạn thực hiện | Thời điểm hoàn thành | Trạng thái | - Chậm tiến độ - Hoàn thành đúng hạn - Hoàn thành trễ hạn - Đang thực hiện
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Vụ Bưu chính | Lã Hoàng Trung | Vụ trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 176/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Nghiên cứu mô hình bưu cục số và đề xuất triển khai trên mạng bưu chính | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Rà soát các doanh nghiệp bưu chính, bảo đảm các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đúng pháp luật | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
2 | Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | Nguyễn Trường Giang | Phụ trách điều hành Hội đồng thành viên | Quý I | Đạt | - 177/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng hệ thống nền tảng TMĐT B2B | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Báo cáo đánh giá thị trường về nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ hoàn tất đơn hàng | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
3 | Cục Viễn thông | Nguyễn Thành Phúc | Cục trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 178/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng và trình Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ kế hoạch phát triển các tuyến cáp quang biển quốc tế của Việt Nam | 31/01/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Phát triển một số thành phần ban đầu của Hệ tri thức Viễn thông: (1) Hệ thống móc nối văn bản quy phạm pháp luật về Viễn thông và các lĩnh vực có liên quan (phát triển mới); (2) Hệ thống BI và Dashboard điều hành (phát triển mới); (3) Kho tri thức viễn thông (phát triển mới) | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Xây dựng, ban hành quy chế, cơ chế thúc đẩy khai thác, sử dụng Hệ tri thức Viễn thông | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Đưa vào cung cấp, khai thác một số thành phần của Hệ tri thức Viễn thông gồm: (1) Một phần Kho dữ liệu; (2) Tra cứu các quy định liên quan đến Viễn thông được điều chỉnh trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam (Luật, Nghị định, Thông tư); (3) Tri thức lĩnh vực viễn thông qua các thời kỳ | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
4 | Cục Tần số vô tuyến điện | Lê Văn Tuấn | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 179/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Đấu giá băng tần 2600/3700 MHz cho thông tin di động IMT | 15/3/2024 | 2024-08-03 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thu thập và phân tích nền tạp nhiễu các trạm thông tin di động: (1) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thu thập và phân tích nền nhiễu trạm thông tin di động; (2) Nghiên cứu các giải pháp cảnh báo khu vực có nền nhiễu tăng bất thường; giải pháp loại trừ khả năng nền nhiễu tăng bất thường không phải do nhiễu nội mạng gây ra | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
5 | Cục Bưu điện Trung ương | Trần Duy Ninh | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 180/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Triển khai thử nghiệm nền tảng quản lý tài nguyên phục vụ phát triển ứng dụng: Hoàn thành thử nghiệm các giải pháp triển khai nền tảng trên hạ tầng vật lý, ảo hóa, Cloud (giai đoạn 2) | 31/3/2024 | 22/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
6 | Trung tâm Internet Việt Nam | - Lê Ngọc Đức - Nguyễn Hồng Thắng | - Chủ tịch Hội đồng quản lý - Phó Giám đốc phụ trách | Quý I | Đạt | - 181/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng, triển khai hệ thống báo cáo, quản lý giám sát thông tin, dữ liệu tên miền quốc tế 2.0 | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
7 | Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam | Trần Duy Hiếu | Giám đốc | Quý I | Chưa đạt | - 182/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng tiêu chí xác định vùng lõm sóng, báo cáo Lãnh đạo Bộ | 31/01/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Lập danh sách các thôn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn (địa bàn công ích) | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng được nhận hỗ trợ | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
8 | Cục Chuyển đổi số quốc gia | Hồ Đức Thắng | Quyền Cục trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 183/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số | 29/02/2024 | 2024-08-03 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Đánh giá các cổng dịch vụ công, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công | 31/03/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Triển khai mô hình ngôn ngữ lớn Tiếng Việt và Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt. | 31/03/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
9 | Trung tâm Thông tin | Đỗ Công Anh | Giám đốc | Quý I | Đạt | - 184/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng ứng dụng quản lý văn bản điện tử trên thiết bị di động | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Kết nối, liên thông việc tiếp nhận kiến nghị trên Cổng TTĐT của Bộ với hệ thống quản lý kiến nghị của Văn phòng Bộ | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
10 | Cục An toàn thông tin | Trần Đăng Khoa | Phó Cục trưởng phụ trách | Quý I | Chưa đạt | - 185/BTTTT-VP ngày 13/7/2023 | Hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2024 | 28/02/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ | 31/3/2024 | 30/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
11 | Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia | Tô Thị Thu Hương | Giám đốc | Quý I | Chưa đạt | - 186/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Đánh giá thực trạng kết nối của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với Hệ thống định danh và xác thực điện tử để thực hiện dịch vụ xác thực điện tử theo quy định | 31/3/2024 | 31/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại các bộ, tỉnh/thành phố trên cả nước năm 2023 | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
12 | Vụ Kinh tế số và Xã hội số | Trần Minh Tuấn | Vụ trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 187/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Lập trình Cổng dữ liệu về kinh tế số và xã hội số, các biểu mẫu trong hệ tri thức về kinh tế số và xã hội số và kết nối API đến các hệ thống khác; Cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộc Bộ và 63 tỉnh, thành phố | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
13 | Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông | Nguyễn Thiện Nghĩa | Phó Cục trưởng phụ trách | Quý I | Chưa đạt | - 188/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số gửi Văn phòng Chính phủ | 30/01/2024 | 2024-09-01 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Báo cáo rà soát danh mục sản phẩm CNTT trong nước đã sản xuất được | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Báo cáo rà soát các ưu đãi hiện nay đối với hoạt động phát triển sản phẩm AI và vi mạch tại Việt Nam | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
14 | Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số | Lưu Vũ Hải | Viện trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 189/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Nghiên cứu, xây dựng lý luận về Chuyển đổi số Việt Nam | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Xây dựng khung kỹ năng số Việt Nam | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
15 | Cục Báo chí | Lưu Đình Phúc | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 190/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Đề xuất hình thức triển khai, nội dung cần phổ biến, tập huấn cho các cơ quan báo chí liên quan đến những nhiệm vụ tuyên truyền lớn, trọng điểm trong năm | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 | 20/01/2024 | 19/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
16 | Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử | Lê Quang Tự Do | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 191/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Tổ chức Hội nghị với các nhãn hàng, đại lý quảng cáo lớn để triển khai các giải pháp điều hướng quảng cáo vào White List do Bộ xây dựng và công bố | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
17 | Cục Xuất bản, In và Phát hành | Nguyễn Nguyên | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 192/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hoá Việt Nam 21/4 | 31/3/2024 | 2024-07-03 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xuất bản, in và phát hành 2023, phương hướng, nhiệm vụ 2024 | 31/3/2024 | 22/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
18 | Cục Thông tin cơ sở | Nguyễn Văn Tạo | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 193/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thưởng quốc gia hằng năm tuyên dương người làm công tác thông tin cơ sở | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
19 | Cục Thông tin đối ngoại | Phạm Anh Tuấn | Cục trưởng | Quý I | Đạt | - 194/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Phát động Cuộc thi “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 | 31/3/2024 | 27/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
20 | Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông | Trần Chí Đạt | Giám đốc | Quý I | Đạt | - 195/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý, vận hành Nền tảng cung cấp sách, báo điện tử thiết yếu phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xuất bản 02 đầu sách mua bản quyền về công nghệ mới góp phần phát triển kinh tế số - xã hội số | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
21 | Tạp chí Thông tin và Truyền thông | Trần Anh Tú | Phó Tổng biên tập phụ trách | Quý I | Đạt | - 196/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Thử nghiệm ứng dụng “định danh số” trên một số cuốn Tạp chí Thông tin và Truyền thông Tết Giáp Thìn 2024 | 31/3/2024 | 22/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
22 | Báo VietNamNet | Nguyễn Văn Bá | Tổng biên tập | Quý I | Chưa đạt | - 197/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng nền tảng số quản trị xuất bản nội dung báo chí trực tuyến - CMS dùng chung cho các cơ quan báo chí: (1) Thiết kế, xây dựng các bộ giao diện và CMS mẫu; (2) Xây dựng trình tài liệu hướng dẫn và đào tạo sử dụng nền tảng số quản trị xuất bản nội dung báo chí trực tuyến; (3) Tiến hành đánh giá an toàn thông tin của nền tảng số quản trị xuất bản nội dung báo chí trực tuyến | 31/3/2024 | 2024-05-04 | Hoàn thành quá hạn
23 | Văn phòng Bộ | Hoàng Thị Phương Lựu | Chánh văn phòng | Quý I | Đạt | - 198/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị định hướng phát triển ngành TTTT năm 2024 | 31/01/2024 | 20/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tổ chức các Hội nghị giao ban QLNN của Bộ trong năm 2024 | 31/01/2024 | 28/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
24 | Vụ Khoa học và Công nghệ | Nguyễn Khắc Lịch | Vụ trưởng | Quý I | Đạt | - 199/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
25 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Nguyễn Minh Sơn | Vụ trưởng | Quý I | Chưa đạt | - 200/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Quyết toán và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2023, xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá năm 2024 | 31/3/2024 | 29/02/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra quyết toán năm 2023 | 31/3/2024 | 31/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng Thông tư về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động báo chí | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
26 | Vụ Hợp tác quốc tế | Triệu Minh Long | Vụ trưởng | Quý I | Đạt | - 201/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham gia của đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) tại Singapore | 15/02/2024 | 29/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ về đề xuất Việt Nam tham gia Tổ chức hợp tác đa phương về chuyển đổi số của Ả-rập Xê-út và các quốc gia vùng vịnh (DCO - Digital Cooperation Organization) với vai trò quan sát viên | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm quốc tế Quý I/2024 phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị | 31/3/2024 | 31/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
27 | Vụ Pháp chế | Trần Thị Nhị Thuỷ | Vụ trưởng | Quý I | Đạt | - 202/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT năm 2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng và trình Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TTTT năm 2024 | 31/01/2024 | 2024-12-01 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT trong kỳ 2019-2023 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT trong kỳ 2019-2023 | 20/02/2024 | 20/02/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng và trình Quyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ TTTT năm 2024 | 31/3/2024 | 29/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
28 | Thanh tra Bộ | Nguyễn Thành Chung | Chánh Thanh tra | Quý I | Đạt | - 203/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 01/2024, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 02/2024, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo | 15/02/2024 | 15/02/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu thập của Bộ | 2024-01-03 | 23/2/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 3/2024, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo | 15/3/2024 | 14/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Hoàn thành việc thanh tra trực tiếp tại các đơn vị về trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công | 31/3/2024 | 2024-12-01 | Hoàn thành đúng hạn
29 | Vụ Tổ chức cán bộ | Lê Hương Giang | Phó Vụ trưởng phụ trách | Quý I | Chưa đạt | - 204/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ TTTT | 29/02/2024 | 18/3/2024 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Trình Lãnh đạo Bộ khen thưởng chuyên đề cho các tập thể và cá nhân thuộc Khối các đài phát thanh, truyền hình | 31/3/2024 | 2024-01-03 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ TTTT | 31/3/2024 | 30/12/2023 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Sửa đổi Quy chế phân công nhiệm vụ thành viên Ban cán sự Đảng Bộ TTTT | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
30 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | Trần Minh Tân | Phó Viện trưởng phụ trách | Quý I | Chưa đạt | - 205/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Hoàn thiện Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 31/3/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 31/3/2024 |  | Không đánh giá
31 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Từ Minh Phương - Đặng Hoài Bắc | - Chủ tịch Hội đồng học viện - Giám đốc học viện | Quý I | Đạt | - 206/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội đại học ngành Kế toán Chất lượng cao chuẩn quốc tế ACCA | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội đại học ngành Công nghệ Games | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Đưa vào sử dụng triển khai rộng rãi khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC) các học phần Triết và Kinh tế chính trị Mác-Lênin cho toàn bộ sinh viên Học viện | 31/3/2024 | 26/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
32 | Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông | Đinh Đức Thiện | Hiệu trưởng | Quý I | Đạt | - 207/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phóng viên | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng 01 học liệu số theo quy định cho công chức, viên chức | 31/3/2024 | 28/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
33 | Trường Cao đẳng Công nghiệp In | Trần Văn Sơn | Hiệu trưởng | Quý I | Đạt | - 208/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Điều chỉnh chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ in gắn với năng lực chuyển đổi số | 31/3/2024 | 29/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
34 | Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC | Chu Tiến Đạt | Phụ trách điều hành Hội đồng thành viên | Quý I | Đạt | - 209/BTTTT-VP ngày 17/01/2024 | Triển khai giai đoạn 2 Hệ thống thông tin nguồn Trung ương kết nối với các tỉnh, thu thập ý kiến phản hồi để tiếp tục nâng cấp | 31/3/2024 | 25/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng Trường Cao đẳng mở Quốc gia: (1) Triển khai nền tảng với một số đối tượng đại diện như công nhân, lao động dịch vụ..., triển khai đào tạo, xây dựng học liệu theo Chương trình Mục tiêu quốc gia và các nguồn khác; (2) Xây dựng và triển khai học liệu số: một số khóa học đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu và chất lượng cao của Trường Cao đẳng TTTT và các cơ sở đào tạo khác trên nền tảng giáo dục đào tạo số; (3) Xây dựng kho học liệu số cho Trường Cao đẳng TTTT và các cơ sở đào tạo khác trên cơ sở hợp đồng kinh tế. Triển khai và đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 1.000 người học. | 31/3/2024 | 25/3/2024 | Hoàn thành đúng hạn

## Quý II.2024
DANH SÁCH NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ
STT | Đơn vị | Họ tên người thực hiện | Chức vụ | Thời điểm đánh giá | Kết quả đánh giá | Căn cứ giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Thời hạn thực hiện | Thời điểm hoàn thành | Trạng thái | - Chậm tiến độ - Hoàn thành đúng hạn - Hoàn thành trễ hạn - Đang thực hiện
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
1 | Vụ Bưu chính | Lã Hoàng Trung | Vụ trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1492/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Rà soát thủ tục cấp phép đảm bảo các doanh nghiệp bưu chính được cấp phép có đủ năng lực để hoạt động đúng theo giấy phép. Đồng thời công khai thông tin các doanh nghiệp bưu chính vi phạm quy định để răn đe, cảnh báo | 30/6/2024
[7 empty] | Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính” (đối với dịch vụ bưu chính không thuộc phạm vi công ích) | 30/4/2024
[7 empty] | Rà soát các văn bản Bộ TTTT đã ban hành liên quan đến chất lượng dịch vụ bưu chính, đề xuất sửa đổi bổ sung (nếu có), để đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành | 15/6/2024
[7 empty] | Xây dựng CSDL về thể chế bưu chính của các nước, cập nhật và bố trí dữ liệu theo chủ đề | 30/6/2024
2 | Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam | Nguyễn Trường Giang | Phụ trách điều hành Hội đồng thành viên | Quý II | Chưa đạt | - 1493/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định Điều chỉnh chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của Tổng Công ty. | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
3 | Cục Viễn thông | Nguyễn Thành Phúc | Cục trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1495/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng và ban hành văn bản khuyến nghị phát triển hạ tầng số Việt Nam | 30/4/2024
[7 empty] | Xây dựng Thông tư quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông | 15/5/2024
[7 empty] | Xây dựng Thông tư quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông | 15/5/2024
[7 empty] | Xây dựng Thông tư Quy định về cấp phép viễn thông (phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông) | 31/5/2024
[7 empty] | Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam | 31/5/2024
[7 empty] | Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” | 15/4/2024
[7 empty] | Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông | 15/4/2024
4 | Cục Tần số vô tuyến điện | Lê Văn Tuấn | Cục trưởng | Quý II | Đạt | - 1494/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng Thông tư quy hoạch băng tần 1800 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT | 30/4/2024 | 30/4/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng Thông tư quy hoạch băng tần 900 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT | 31/5/2024 | 2024-10-05 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông VINASAT-1, VINASAT-2 | 20/6/2024 | 20/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
5 | Cục Bưu điện Trung ương | Trần Duy Ninh | Cục trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1496/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng và trình Thiết kế mạng Truyền số liệu chuyên dùng 4 cấp hành chính | 30/6/2024
[7 empty] | Xây dựng Quy định quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin Mạng TSLCD | 30/6/2024
6 | Trung tâm Internet Việt Nam | - Lê Ngọc Đức - Nguyễn Hồng Thắng | - Chủ tịch Hội đồng quản lý - Phó Giám đốc phụ trách | Quý II | Đạt | - 1497/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Đạt chứng nhận quốc tế ISO 27001:2022 về an toàn thông tin cho hạ tầng kỹ thuật IDC, hệ thống VNIX, DNS quốc gia | 30/6/2024 | 17/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng nội dung quy định, hướng dẫn về quản lý tài nguyên Internet, đấu giá tên miền theo quy định tại Luật Viễn thông sửa đổi | 30/6/2024 | 19/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
7 | Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam | Trần Duy Hiếu | Giám đốc | Quý II | Đạt | - 1498/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Thực hiện rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Quỹ theo Quyết định số 475/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2024. | 30/6/2024 | 30/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Nghiệm thu Hợp đồng đặt hàng dịch vụ viễn thông công ích 6 tháng cuối năm 2023 của doanh nghiệp viễn thông | 30/6/2024 | 30/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
8 | Cục Chuyển đổi số quốc gia | Hồ Đức Thắng | Quyền Cục trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1499/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Đánh giá các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công | 30/6/2024
[7 empty] | Xây dựng Thông tư quy định về thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước | 31/5/2024
[7 empty] | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030” | 20/6/2024
9 | Trung tâm Thông tin | Đỗ Công Anh | Giám đốc | Quý II | Chưa đạt | - 1500/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Triển khai chuyển đổi số nội bộ của Bộ TTTT để trở thành mô hình kiểu mẫu | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
10 | Cục An toàn thông tin | Trần Đăng Khoa | Phó Cục trưởng phụ trách | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1501/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Ban hành văn bản Hướng dẫn đánh giá mức độ trưởng thành đội ứng cứu sự cố | 30/06/2024
[7 empty] | Xây dựng và triển khai nền tảng Quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin | 30/06/2024
[7 empty] | Ban hành văn bản Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh | 31/05/2024
[7 empty] | Xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phòng chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng | 20/4/2024
11 | Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia | Tô Thị Thu Hương | Giám đốc | Quý II | Chưa đạt | - 1502/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng Thông tư quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài | 31/5/2024 | 2024-01-07 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy | 20/5/2024 | 29/6/2024 | Hoàn thành quá hạn
12 | Vụ Kinh tế số và Xã hội số | Trần Minh Tuấn | Vụ trưởng | Quý II | Chưa đạt | - 1503/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Nghiên cứu, báo cáo về tình hình đo lường kinh tế số và phối hợp chia sẻ số liệu liên quan; tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy kinh tế số các vùng, các địa phương | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử | 20/5/2024 | 29/6/2024 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Xây dựng hệ tri thức mở về mô hình, kinh nghiệm phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam và thế giới: Thiết kế các biểu đồ dashboard giám sát, đo lường tình hình phát triển kinh tế số và xã hội số. | 30/6/2024 | 24/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
13 | Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông | Nguyễn Thiện Nghĩa | Phó Cục trưởng phụ trách | Quý II | Chưa đạt | - 1504/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Hoàn thiện Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035, trình Thủ tướng Chính phủ | 30/6/2024 | 31/5/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xác định chi tiết yêu cầu đối với hệ thống đánh giá rủi ro sản phẩm, dịch vụ AI | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
14 | Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia | Lưu Vũ Hải | Viện trưởng | Quý II | Chưa đạt | - 1505/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất xây dựng Bộ thể chế số cho Việt Nam | 15/4/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Xây dựng mô hình thử nghiệm Hệ tri thức về chuyển đổi số | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Xây dựng khung kỹ năng số Việt Nam | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Nghiên cứu, xây dựng lý luận về Chuyển đổi số Việt Nam | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
15 | Cục Báo chí | Lưu Đình Phúc | Cục trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1507/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng Cổng thông tin của Cục Báo chí, trong đó có cổng tiếp nhận thông tin báo chí nhũng nhiễu để cơ quan, tổ chức, địa phương gửi thông tin phản ánh | 30/6/2024
[7 empty] | Hình thành nền tảng lưu trữ và đánh giá dữ liệu “Make in Vietnam” về hành vi người đọc báo chí, tin tức thay thế cho Google Analytics: Báo cáo đề xuất giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” | 30/6/2024
[7 empty] | Hoàn thành phiên bản 1.0 trợ lý ảo Cục Báo chí | 30/6/2024
[7 empty] | Tiến hành khảo sát điểm 4 cơ quan báo chí để đánh giá về mô hình chuyển đổi số báo chí | 30/6/2024
[7 empty] | Xây dựng và ra mắt mạng lưới truyền thông chính sách toàn quốc | 30/6/2024
[7 empty] | Phát hành sổ tay Truyền thông chính sách | 30/6/2024
[7 empty] | Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Chính phủ về truyền thông chính sách | 30/6/2024
16 | Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử | Lê Quang Tự Do | Cục trưởng | Quý II | Đạt | - 1506/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Tổ chức Triển lãm Game quốc tế - Vietnam Gameverse 2024 để thúc đẩy phát triển ngành Game Việt | 31/5/2024 | 2024-11-05 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức Hội thảo giao ban giữa Lãnh đạo Bộ với Giám đốc các Đài PTTH để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động phát thanh, truyền hình | 30/6/2024 | 28/5/2024 | Hoàn thành đúng hạn
17 | Cục Xuất bản, In và Phát hành | Nguyễn Nguyên | Cục trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1508/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Phối hợp với NXB CTQGST biên tập bản thảo tổng hợp các tư tưởng, quan điểm, phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ | 30/6/2024
[7 empty] | Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT | 30/6/2024
18 | Cục Thông tin cơ sở | Nguyễn Văn Tạo | Cục trưởng | Quý II | Đạt | - 1509/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin nguồn trung ương để cung cấp thông tin và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở | 30/6/2024 | 27/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
19 | Cục Thông tin đối ngoại | Phạm Anh Tuấn | Cục trưởng | Quý II | Chưa đạt | - 1510/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Hoàn thành Chatbot nghiệp vụ thông tin đối ngoại | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
[7 empty] | Tổ chức Tập huấn toàn quốc cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương về truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới | 30/6/2024 | 24/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
20 | Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông | Trần Chí Đạt | Giám đốc | Quý II | Đạt | - 1511/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xuất bản 01 đầu sách tinh gọn nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) “Học, Đọc sách và Sáng tạo (Hay tư tưởng về phát triển con người)” | 30/6/2024 | 27/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xuất bản 01 đầu sách phục vụ nhiệm vụ Chuyển đổi số: “IS-BOK 2.0. Information security body of knowledge - Kiến thức tổng hợp về bảo mật thông tin - IS-BOK 2.0” | 30/6/2024 | 27/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
21 | Tạp chí Thông tin và Truyền thông | Nguyễn Văn Hiếu | Phó Tổng biên tập phụ trách | Quý II | Đạt | - 1512/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Tổ chức Hội thảo Mô hình kinh tế báo chí đặc thù Việt Nam | 30/6/2024 | 24/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
22 | Báo VietNamNet | Nguyễn Văn Bá | Tổng biên tập | Quý II | Chưa đạt | - 1513/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Triển khai nền tảng số quản trị xuất bản nội dung báo chí trực tuyến: Tiến hành giới thiệu bản demo cho các CQBC và bổ sung thêm các mẫu giao diện mới (CMS dùng chung cho các CQBC) | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
23 | Văn phòng Bộ | Hoàng Thị Phương Lựu | Chánh văn phòng | Quý II | Đạt | - 1516/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Bộ (phiên bản mới) | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống báo cáo trực tuyến Bộ TTTT | 30/6/2024 | 30/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng họp Quốc hội | 30/6/2024 | 28/5/2024 | Hoàn thành đúng hạn
24 | Vụ Khoa học và Công nghệ | Nguyễn Khắc Lịch | Vụ trưởng | Quý II | Đạt | - 1514/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Hình thành và tổ chức hoạt động mạng lưới nhóm nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn 6G | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
25 | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Nguyễn Minh Sơn | Vụ trưởng | Quý II | Chưa đạt | - 1515/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích | 15/4/2024 | 30/6/2024 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các cơ quan báo chí | 20/4/2024 | 14/6/2024 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 | 30/4/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
26 | Vụ Hợp tác quốc tế | Triệu Minh Long | Vụ trưởng | Quý II | Đạt | - 1517/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Tổ chức tổng kết cuộc thi viết thư UPU lần thứ 53 | 30/6/2024 | 17/5/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng báo cáo kinh nghiệm quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ | 30/6/2024 | 14/5/2024 | Hoàn thành đúng hạn
27 | Vụ Pháp chế | Trần Thị Nhị Thuỷ | Vụ trưởng | Quý II | Chưa có kết quả đánh giá | - 1518/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Trình Bộ trưởng phê duyệt Chỉ thị về thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông | 30/4/2024
[7 empty] | Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024 | 15/6/2024
[7 empty] | Báo cáo về kết quả rà soát chủ trương, chính sách nêu tại các nghị quyết, kết luận của Đảng tại các Hội nghị của BCH Trung ương Đảng cần thể chế hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông | 30/6/2024
28 | Vụ Tổ chức cán bộ | Lê Hương Giang | Phó Vụ trưởng phụ trách | Quý II | Chưa đạt | - 1519/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng kế hoạch về công tác luân chuyển cán bộ trong Bộ TTTT | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức 01 buổi toạ đàm/nói chuyện giữa Bộ trưởng/Lãnh đạo Bộ/ chuyên gia với lãnh đạo cấp Phòng trở lên | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Thiết lập cơ sở dữ liệu nhân sự hệ thống ngành dọc (công tác cán bộ, văn phòng, thanh tra, kế hoạch tài chính…) để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái… cán bộ chuyên môn trong Bộ. | 30/6/2024 | 14/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Xây dựng Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TTTT | 30/6/2024 |  | Đang thực hiện quá hạn
29 | Thanh tra Bộ | Nguyễn Thành Chung | Chánh Thanh tra | Quý II | Đạt | - 1520/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng hệ thống giám sát trên cơ sở các nguyên tắc, quy định để nhận diện dấu hiệu sai phạm, các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kết nối với hệ thống giám sát để có cảnh báo sớm | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TTTT để gửi lấy ý kiến theo quy định | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TTTT để gửi lấy ý kiến theo quy định | 30/6/2024 | 28/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
30 | Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông | Trần Minh Tân | Phó Viện trưởng phụ trách | Quý II | Chưa đạt | - 1521/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia | 30/4/2024 | 17/5/2024 | Hoàn thành quá hạn
[7 empty] | Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 30/6/2024 | 13/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
31 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Từ Minh Phương - Đặng Hoài Bắc | - Chủ tịch Hội đồng học viện - Giám đốc học viện | Quý II | Đạt | - 1522/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Thành lập lớp Kỹ sư chuyên ngành Thiết kế Vi mạch (60-80 sinh viên) | 30/6/2024 | 25/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Hoàn thành kiểm định 04 chương trình đào tạo (An toàn thông tin, Công nghệ Đa phương tiện, Truyền thông Đa phương tiện, Thương mại Điện tử) –100% chương trình đào tạo ĐH chính quy của Học viện được kiểm định. | 30/6/2024 | 25/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
32 | Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông | Đinh Đức Thiện | Hiệu trưởng | Quý II | Đạt | - 1523/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ về phương án huy động Lãnh đạo cấp phòng trở lên tham gia các hoạt động giảng dạy | 30/6/2024 | 29/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức nghiên cứu và đề xuất phương án đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các khoá đào tạo, bồi dưỡng có sử dụng ngân sách nhà nước | 30/6/2024 | 29/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
33 | Trường Cao đẳng Công nghiệp In | Trần Văn Sơn | Hiệu trưởng | Quý II | Đạt | - 1524/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Điều chỉnh chương trình đào tạo gắn với các modul về kỹ năng số | 30/6/2024 | 26/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
34 | Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC | Chu Tiến Đạt | Phụ trách điều hành Hội đồng thành viên | Quý II | Đạt | - 1525/BTTTT-VP ngày 24/04/2024 | Triển khai thực hiện kết nối Hệ thống thông tin nguồn Trung ương thử nghiệm trên diện rộng (6 tỉnh thành) | 30/6/2024 | 27/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Triển khai các khóa học đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu và chất lượng cao trên nền tảng giáo dục đào tạo số VTC. Xây dựng các chương trình quảng bá và chiến lược truyền thông để tăng cường nhận diện và uy tín của mảng đào tạo của VTC. Đào tạo được cho 5.000 người học. | 30/6/2024 | 20/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Tổ chức các lớp học trực tuyến về nhận thức và kỹ năng số trên Nền tảng Onetouch cho các nhóm đối tượng người dân và cán bộ xã theo chương trình mục tiêu Quốc gia. Đạt 100.000 học viên học các khoá học miễn phí về kỹ năng số. | 30/6/2024 |  | Không đánh giá Tại phiếu trình số 497/PTr-VTC ngày 12/6/2024, Bộ trưởng đã phê duyệt cho gia hạn nhiệm vụ đến ngày 30/9/2024
[7 empty] | Ra mắt Trung tâm đào tạo tại sự kiện Gameverse 2024. | 30/6/2024 | 20/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn
[7 empty] | Áp dụng concept của game trong lĩnh vực giáo dục: Hoàn thiện 05 game (IOK); hoàn thành đưa 02 concept game (ATGT) vào nền tảng | 30/6/2024 | 18/6/2024 | Hoàn thành đúng hạn